## 축약 dependency
단계 | 문서명 | 의존 문서#1 | 의존 문서#2 | 의존 문서#3
요건 | 요구사항 명세서
요건 | 요구사항 명세 검증보고서 | 요구사항 명세서
요건 | 시스템 시험 계획서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세 검증보고서
요건 | 요구사항 안전성 분석 보고서 | 요구사항 명세서
요건 | 요건단계 사이버보안 평가 보고서 | 시스템 시험 계획서
설계 | 설계 명세서 | 요구사항 명세서
설계 | 설계 명세 검증보고서 | 요구사항 명세 검증보고서 | 설계 명세서
설계 | 컴포넌트 시험 계획서 | 설계 명세 검증보고서
설계 | 통합시험 계획서 | 설계 명세 검증보고서
설계 | 설계 안전성 분석 보고서 | 요구사항 안전성 분석 보고서 | 설계 명세서
설계 | 설계단계 사이버보안 평가 보고서 | 요건단계 사이버보안 평가 보고서 | 컴포넌트 시험 계획서 | 통합시험 계획서
구현 | 소스코드 구현명세서 | 요구사항 명세서 | 설계 명세서
구현 | 소스코드 상세검토 보고서 | 설계 명세 검증보고서 | 설계 안전성 분석 보고서 | 소스코드 구현명세서
구현 | 코드 안전성 분석 보고서 | 소스코드 상세검토 보고서
구현 | 컴포넌트 시험 절차서 | 컴포넌트 시험 계획서 | 소스코드 상세검토 보고서
구현 | 컴포넌트 시험 보고서 | 컴포넌트 시험 절차서
구현 | 통합시험 절차서 | 통합시험 계획서 | 컴포넌트 시험 보고서
구현 | 시스템시험 절차서 | 시스템 시험 계획서 | 소스코드 상세검토 보고서
구현 | 구현단계 사이버보안 평가 보고서 | 설계단계 사이버보안 평가 보고서 | 컴포넌트 시험 보고서
통합 | 통합시험 보고서 | 통합시험 절차서
통합 | 시스템시험 보고서 | 시스템시험 절차서
통합 | 통합단계 검증 보고서 | 통합시험 보고서 | 시스템시험 보고서
통합 | 시험 안전성 분석 보고서 | 코드 안전성 분석 보고서 | 통합단계 검증 보고서
통합 | 통합단계 사이버보안 평가 보고서 | 통합시험 보고서 | 시스템시험 보고서 | 구현단계 사이버보안 평가 보고서

## 전체 dependency
단계 | 문서명 | 의존 문서#1 | 의존 문서#2 | 의존 문서#3 | 의존 문서#4 | 의존 문서#5 | 의존 문서#6 | 의존 문서#7 | 의존 문서#8 | 의존 문서#9 | 의존 문서#10 | 의존 문서#11 | 의존 문서#12 | 의존 문서#13 | 의존 문서#14 | 의존 문서#15 | 의존 문서#16 | 의존 문서#17 | 의존 문서#18 | 의존 문서#19
요건 | 요구사항 명세서
요건 | 요구사항 명세 검증보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서
요건 | 시스템 시험 계획서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서
요건 | 요구사항 안전성 분석 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서
요건 | 요건단계 사이버보안 평가 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 시스템 시험 계획서
설계 | 설계 명세서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서
설계 | 설계 명세 검증보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서
설계 | 컴포넌트 시험 계획서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서
설계 | 통합시험 계획서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서
설계 | 설계 안전성 분석 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 안전성 분석 보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서
설계 | 설계단계 사이버보안 평가 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요건단계 사이버보안 평가 보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 컴포넌트 시험 계획서; 의존 문서#5: 통합시험 계획서
구현 | 소스코드 구현명세서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 설계 명세서
구현 | 소스코드 상세검토 보고서 | 의존 문서#1: 설계 명세서; 의존 문서#2: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 안전성 분석 보고서; 의존 문서#4: 소스코드 구현명세서
구현 | 코드 안전성 분석 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 요구사항 안전성 분석 보고서; 의존 문서#4: 설계 명세서; 의존 문서#5: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#6: 설계 안전성 분석 보고서; 의존 문서#7: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#8: 소스코드 상세검토 보고서
구현 | 컴포넌트 시험 절차서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#5: 컴포넌트 시험 계획서; 의존 문서#6: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#7: 소스코드 상세검토 보고서
구현 | 컴포넌트 시험 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#5: 컴포넌트 시험 계획서; 의존 문서#6: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#7: 소스코드 상세검토 보고서; 의존 문서#8: 컴포넌트 시험 절차서
구현 | 통합시험 절차서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#5: 통합시험 계획서; 의존 문서#6: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#7: 소스코드 상세검토 보고서; 의존 문서#8: 컴포넌트 시험 보고서
구현 | 시스템시험 절차서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#5: 시스템 시험 계획서; 의존 문서#6: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#7: 소스코드 상세검토 보고서
구현 | 구현단계 사이버보안 평가 보고서 | 의존 문서#1: 설계 명세서; 의존 문서#2: 설계단계 사이버보안 평가 보고서; 의존 문서#3: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#4: 컴포넌트 시험 계획서; 의존 문서#5: 컴포넌트 시험 절차서; 의존 문서#6: 컴포넌트 시험 보고서
통합 | 통합시험 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#5: 통합시험 계획서; 의존 문서#6: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#7: 소스코드 상세검토 보고서; 의존 문서#8: 컴포넌트 시험 보고서; 의존 문서#9: 통합시험 절차서
통합 | 시스템시험 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 요구사항 명세 검증보고서; 의존 문서#3: 설계 명세서; 의존 문서#4: 설계 명세 검증보고서; 의존 문서#5: 시스템 시험 계획서; 의존 문서#6: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#7: 소스코드 상세검토 보고서; 의존 문서#8: 시스템시험 절차서
통합 | 통합단계 검증 보고서 | 의존 문서#1: 컴포넌트 시험 계획서; 의존 문서#2: 컴포넌트 시험 절차서; 의존 문서#3: 컴포넌트 시험 보고서; 의존 문서#4: 통합시험 계획서; 의존 문서#5: 통합시험 절차서; 의존 문서#6: 통합시험 보고서; 의존 문서#7: 시스템 시험 계획서; 의존 문서#8: 시스템시험 절차서; 의존 문서#9: 시스템시험 보고서
통합 | 시험 안전성 분석 보고서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세 검증보고서 | 요구사항 안전성 분석 보고서 | 설계 명세서 | 설계 명세 검증보고서 | 설계 안전성 분석 보고서 | 소스코드 구현명세서 | 소스코드 상세검토 보고서 | 코드 안전성 분석 보고서 | 컴포넌트 시험 계획서 | 컴포넌트 시험 절차서 | 컴포넌트 시험 보고서 | 통합시험 계획서 | 통합시험 절차서 | 통합시험 보고서 | 시스템 시험 계획서 | 시스템시험 절차서 | 시스템시험 보고서 | 통합단계 검증 보고서
통합 | 통합단계 사이버보안 평가 보고서 | 의존 문서#1: 요구사항 명세서; 의존 문서#2: 설계 명세서; 의존 문서#3: 소스코드 구현명세서; 의존 문서#4: 통합시험 계획서; 의존 문서#5: 통합시험 절차서; 의존 문서#6: 통합시험 보고서; 의존 문서#7: 시스템 시험 계획서; 의존 문서#8: 시스템시험 절차서; 의존 문서#9: 시스템시험 보고서; 의존 문서#10: 구현단계 사이버보안 평가 보고서